## 工作表1
蜜钥app问题汇总
一级页面 | 需求名称 | 提出时间 | 状态 | 预计/实际完成时间 | 负责人 | 备注
首页 | 首页改为两个页面 | 2019-04-30 | √ | 2019-05-04 | 路延平/石磊
| 蜜小宝改为蜜月计划（首页和产品详情页） | 2019-04-30 | √ | 2019-04-29 | 路延平/石磊
| 首页理财产品右滑箭头去掉 添加下滑箭头 | 2019-04-30 | √ | 2019-04-29 | 路延平/石磊
| 首页第二个页面与设计稿不一致 | 2019-04-30 | 待进行 |  | 石磊 | 对齐/ 字号/投影
| 首页焦点图显示不全 |  | 进行中 |  | 路延平/石磊 | 某些手机型号
规划 | 未登录状态需可查看规划首页面，点击开通体验或免费体验按钮跳转登录页面 | 2019-04-30 | 进行中 | 2019-05-04 | 刘森/石磊
发现 | 会员显示金色会员卡信息 | 2019-04-30 | 进行中 | 2019-04-30 | 石磊
我的 | 设置按钮点击无动作 | 2019-04-30 | 进行中 | 2019-04-30 | 石磊
| 未登录状态用户名上vip图标去掉，登录状态用户名显示手机号或微信昵称 | 2019-04-30 | √ | 2019-04-30 | 路延平/石磊
功能 | 登录页面的登陆错别字 改为登录 | 2019-04-30 | √ | 2019-04-30 | 石磊
| 所有返回按钮需要添加返回动作 | 2019-04-30 | 待进行 |  | 石磊
| 公众号设置绑定手机号收不到验证码问题 | 2019-04-30 | 待进行 | 2019-05-03 | 刘森 | 公众号后台遗留bug，待解决
| 增加退出功能 | 2019-04-30 | √ | 2019-05-03 | 刘森/石磊 | 需要调试
| 支付 | 2019-04-30 | √ | 2019-05-03 | 刘森/石磊
| 资产数据 | 2019-04-30 | √ | 2019-05-03 | 刘森/石磊
| 会员数据 | 2019-04-30 | 进行中 |  | 刘森/石磊
| 买完会员不可回退 | 2019-04-30 | 进行中
| 买完会员不可登录 | 2019-04-30 | 进行中
| 点击购买闪退 | 2019-04-30 | 进行中