## 工作表1
v2.0迭代需求20190507路延平
一级界面 | 优先级 | 需求名称 | ui设计完成时间 | 预计完成时间 | 责任人 | 备注
首页 | 1 | 基金组合产品添加2个产品, 产品1会员才能点击购买, 产品2所有人都可以买 |  |  | 路延平/石磊 | 1、接入盈米两个组合l“货币三佳”/“安心动赢”； 2、请刘森负责盈米组合接口
|  | 开机引导页 |  |  | 路延平/石磊 |  | √
|  | 首页焦点图实现自动轮播 | 已完成 |  | 石磊
|  | 首页顶部导航添加“蜜钥”二字 |  |  | 石磊
发现 | 4 | 模块一:会员(包括精选组合和精选基金,会员才能点进去, 精选基金是图片,精选组合是首页那三个产品)、 模块二:保险（增加模块图,但是暂时不做功能）、 模块三--财经、课堂等二级页面，打开是一个静态图就行 | 2019-05-09 |  | 路延平/ 石磊 | 1.0版本无任何功能
我的 |  | mix50老用户入口(几个字上加一个url链接) |  |  | 路延平/刘森
其他 | 6 | 添加页面奔溃提示的界面 | 2019-05-10 |  | 路延平/石磊
|  | 产品详情页底部“开始投资”bar改为底部bar悬浮 |  |  | 石磊 |  | √
|  | “发现”界面会员卡尺寸比设计稿小，调整 |  |  | 石磊
|  | 顶部状态栏与设计稿一致，统一为蓝色 |  |  | 石磊
|  | 登录注册页面“同意服务条款”前button添加选中状态icon |  |  | 路延平/ 石磊
|  | 登录去掉微信登录图标,铃铛绑定到交易提醒 |  |  | 石磊 |  | √