## 工作表1
v2.0迭代需求20190507路延平
一级界面 | 优先级 | 需求名称 | ui设计完成时间 | 预计完成时间 | 责任人 | 备注
首页 |  | 基金组合产品添加2个产品, 产品1会员才能点击购买, 产品2所有人都可以买 |  |  | 路延平/石磊/刘森 | 1、接入盈米两个组合l“货币三佳”/“安心动赢”； 2、请刘森负责盈米组合接口
|  | 开机引导页3个 |  |  | 路延平/石磊 | √
|  | 首页焦点图实现自动轮播 |  |  | 石磊 | √
|  | 首页顶部导航添加“蜜钥”二字 |  |  | 石磊 | √
规划 |  | 将“返回修改家庭信息”与“加入会员”按钮提前到财务测算结果界面。“家庭投资建议方案”需要加入会员后方可查看。 |  |  | 刘森
|  | 未登录状态可查看“规划”首页 |  |  | 刘森
|  | 开启家庭财务规划后 验查手机号免费生成财务状况 修改 |  |  | 刘森 | 只测试到一次
发现 |  | 模块一:会员(包括精选组合和精选基金,会员才能点进去, 精选基金是图片,精选组合是首页三个产品，需要购买功能) |  |  | 路延平/ 石磊/刘森 | √
|  | 模块二:保险（增加模块图,点击进入二级页面，需开通保险公司接口） |  |  | 路延平/ 石磊/刘森 | √
|  | 模块三：商家（用原有h5页面改） |  |  | 刘森 | √
|  | 模块四--财经、课堂二级页面，直接调取原有h5页面 |  |  | 路延平/刘森 | √
|  | 模块五：邀请好友（点击进入二级静态页面） |  |  | 路延平/石磊 | √
我的 |  | mix50老用户入口(几个字和logo上加一个url链接) |  |  | 路延平/刘森 | √
|  | 会员背景色改为金色 |  |  | 路延平/石磊 | √
其他 |  | 添加页面奔溃提示的界面 |  |  | 路延平/石磊 | √
|  | 产品详情页底部“开始投资”bar改为底部bar悬浮 |  |  | 石磊
|  | “发现”界面会员卡尺寸比设计稿小，调整 |  |  | 石磊
|  | 顶部状态栏与设计稿一致，统一为蓝色 |  |  | 石磊 | √
|  | 登录注册页面“同意隐私保护政策”前button添加选中状态icon和功能，添加隐私保护政策二级界面 |  |  | 路延平/ 石磊 | ？
|  | 登录去掉微信登录图标,铃铛绑定到交易提醒 |  |  | 石磊 | √
|  | 已经是会员的，续费完成后，恭喜成为会员页面文字为：“续费成功！您的vip会员将于2019-06-08到期”（续费后的截止日期） |  |  | 石磊
|  | 登录注册页面加入mix50老用户入口 |  |  | 刘森/石磊 | √
|  | 重置密码、设置密码、注册页面自动填充手机号 |  |  | 石磊/路延平 | √
|  | 登录页面 输入手机号后 输入密码前提示请继续 删掉此步骤 |  |  | 刘森/石磊 | √
|  | 手机号码隐藏中间四位，显示**** |  |  | 石磊 | √
每次用户进入app的时候，请求我给你的地址， 我会给你返回一个序列号，六个图片，6个链接， app跟本地的序列号对比一下，如果一致，则不换图， 如果不一致，则换图。下载不成功，就用上一次的图片