## 工作表1
v2.0迭代需求20190507路延平
一级界面 | 优先级 | 需求名称 | ui设计完成时间 | 预计完成时间 | 责任人 | 备注
首页 | 1 | 基金组合产品添加1-2个产品 |  |  | 路延平/石磊 | 1、接入盈米两个组合l“货币三佳”/“安心动赢”； 2、请刘森负责盈米组合接口
|  | 开机引导页 |  |  | 路延平/石磊
|  | 首页焦点图实现自动轮播 | 已完成 |  | 石磊
|  | 首页顶部导航添加“蜜钥”二字 |  |  | 石磊
规划 | 2 | 首页面界面重新设计 | 2019-05-07 |  | 路延平/石磊
| 3 | 将“返回修改家庭信息”与“加入会员”按钮提前到财务测算结果界面。“家庭投资建议方案”需要加入会员后方可查看。 | 已完成 |  | 刘森
|  | 未登录状态可查看“规划”首页 |  |  | 石磊
发现 | 4 | 会员、保险（增加）、基金、财经、课堂等二级页面，完善功能 | 2019-05-09 |  | 路延平/ 石磊 | 1.0版本无任何功能
我的 |  | mix50老用户入口 |  |  | 路延平/刘森
功能 | 5 | 添加微信登录功能 | 已完成 |  | 石磊/刘森
|  | 公众号强迫用户绑定手机号 | 已完成 | 已完成 | 刘森
其他 | 6 | 添加页面奔溃提示的界面 | 2019-05-10 |  | 路延平/石磊
|  | 产品详情页底部“开始投资”bar改为底部bar悬浮 |  |  | 石磊
|  | “发现”界面会员卡尺寸比设计稿小，调整 |  |  | 石磊
|  | 顶部状态栏与设计稿一致，统一为蓝色 |  |  | 石磊
|  | 登录注册页面“同意服务条款”前button添加选中状态icon |  |  | 路延平/ 石磊