## 工作表1
蜜钥appV1.1需求优化
需求名称 | 提出时间 | 状态 | 预计/实际完成时间 | 备注
首页焦点图实现自动轮播 | 2019-05-06 | 待进行
首页顶部导航添加“蜜钥”二字 | 2019-05-06 | 待进行
所有页面上的“盈米财富”改为“盈米基金” | 2019-05-06 | √
首页顶部导航的公告按钮添加二级页面 | 2019-05-06 | 待进行
产品详情页底部“开始投资”bar改为底部bar悬浮 | 2019-05-06 | 待进行
未登录状态可查看“规划”首页 | 2019-05-06 | 待进行
“我的”界面中，点击我的邀请，进入推荐有礼H5界面 | 2019-05-06 | 待进行
登录时输完手机号后会提示请继续？ | 2019-05-06 | 待进行 |  | 需与工程师沟通是什么问题
“发现”界面会员卡尺寸比设计稿小，调整 | 2019-05-06 | 待进行
解决帮助中心内页在全面屏手机显示错行问题 | 2019-05-06 | 待进行
顶部状态栏与设计稿一致，统一为蓝色 | 2019-05-06 | 待进行
登录注册页面“同意服务条款”前button添加选中状态icon | 2019-05-06 | 待进行 |  | 如无服务协议，考虑暂时去掉?